## Sheet1
文件編號：qpower-004-02 |  | 風險處理計畫 |  |  |  |  | 保密區分：內部使用
版次：V1.0 | [6 empty] | 計畫日期：20XX.X.X
項次 | 計 畫 名 稱 | 改善措施/活動方案 | 控制目標 |  | 權責單位 /負責人員 | 管制期程 | 執行狀況 | 評估與確認
|  |  | 改善前風險 | 改善後預估 殘餘風險
1 | 更新微軟過期維護軟體(WIN7) | 爭取預算逐步更新為WIN10或依技服中心因應微軟公司 Windows 7 作業系統終止支援服務之資安防護措施建議執行 | 108 | 36 | MIS/Edward | 一年 | 本年度將所有WIN7更新為WIN11 | 112/12/30完成
承辦： |  |  |  | 審核：